## Sheet1
名稱 / 日期 | time axis 2013-04-01 to 2013-06-30
tank
專案計畫 | bar: 2013-04-14 to 2013-04-30
WBS | bar: 2013-04-21 to 2013-04-30
專案計劃書 | bar: 2013-04-21 to 2013-04-30
需求分析 | bar: 2013-04-01 to 2013-04-21
系統設計 | bar: 2013-05-01 to 2013-06-10
使用者 | bar: 2013-05-01 to 2013-05-10
註冊 | bar: 2013-05-01 to 2013-05-10
登入 | bar: 2013-05-01 to 2013-05-10
登出 | bar: 2013-05-01 to 2013-05-10
帳號管理 | bar: 2013-05-01 to 2013-05-10
管理者 | bar: 2013-05-01 to 2013-05-20
封鎖 | bar: 2013-05-01 to 2013-05-05
更新 | bar: 2013-05-05 to 2013-05-20
安全管理 | bar: 2013-05-01 to 2013-05-20
遊戲系統 | bar: 2013-05-10 to 2013-06-10
遊戲功能 | bar: 2013-05-10 to 2013-06-10
社交功能 | bar: 2013-05-10 to 2013-05-20
遊戲設定 | bar: 2013-05-10 to 2013-05-20
資料庫 | bar: 2013-05-10 to 2013-06-10
遊戲資料 | bar: 2013-05-10 to 2013-06-10
會員資料 | bar: 2013-05-10 to 2013-05-20
程式測試與更新 | bar: 2013-06-10 to 2013-06-30
遊戲 | bar: 2013-06-10 to 2013-06-30
使用者 | bar: 2013-06-10 to 2013-06-30
管理者 | bar: 2013-06-10 to 2013-06-30